Прил.1

ПЛАН мероприятий

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования в образовательных организациях Новокузнецкого муниципального района в 2019 году

| № п/п | Показатель | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Показатель: 1 «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |
|  |  | Средний по ОУ НМР 29,55 максимально-возможный 40 |  |  |  |
| 11. | Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети "Интернет" | Проведение внутреннего аудита сайтов образовательных организаций на соответствие нормативным требованиям | В течение года | Шишкарева М.М. Горн Н.Г. руководители ОО | Соответствие нормативным требованиям в полной мере |
| 22. | Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте ОО в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации. | Проведение внутреннего аудита сайтов образовательных организаций по созданию виртуальных приемных для размещения обращений | 1.01.2019 | Шишкарева М.М. Горн Н.Г. руководители ОО | Создать виртуальные приемные на всех сайтах подведомственных образовательных организаций |
| 23. | Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Проведение внутреннего аудита виртуальных приемных сайтов образовательных организаций по наполнению | По мере поступления обращений | Шишкарева М.М. Горн Н.Г. руководители ОО | На сайтах ОО размещены все поступившие обращения (по телефону, по электронной почте, с помощью виртуальной приемной) и ответы на них |
|  |  | Показатель: «Комфортность предоставления услуг и доступность их получения» |  |  |  |
|  |  | Средний по ОУ НМР 50,99 максимально-возможный 70 |  |  |  |
| 24. | Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Реализация плана мероприятий (дорожная карта) по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Организация информационно-просветительской работы среди обучающихся и родителей о пользе здорового питания | В течение года | Шишкарева М.М. Горн Н.Г. руководители ОО | Улучшение условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся |
| 25. | Наличие дополнительных образовательных программ | Расширение спектра дополнительных образовательных программ творческой направленности | 1.09.2019 | Шишкарева М.М. Горн Н.Г. руководители ОО | Увеличение количества дополнительных образовательных программ творческой направленности |
| 56. | Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах | Организация индивидуальной работы с одаренными учащимися, | В течение года | Шишкарева М.М. Горн Н.Г. руководители ОО | Повышение доли учащихся – участников конкурсов, олимпиад и спортивных мероприятий |
| 57. | Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Приобретение учебников, учебных пособий, дидактических материалов для учащихся с ОВЗ и детей инвалидов | По мере поступления средств | Шишкарева М.М. руководители ОО | Обеспечение учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов специальными учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами |
|  |  | Обучение детей инвалидов и детей с ОВЗ по индивидуальным адаптированным образовательным программам | 1.09.2019 | Шишкарева М.М. Горн Н.Г. руководители ОО | Обучение учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов по адаптированным образовательным программам |
|  |  | Показатель: ««Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации»» |  |  |  |
|  |  | Средний по ОУ НМР 18,25 максимально-возможный 20 |  |  |  |
|  |  | Показатель: «Удовлетворенность качеством оказания услуг» |  |  |  |
|  |  | Средний по ОУ НМР 26,52 максимально-возможный 30 |  |  |  |

Начальник управления образования

Новокузнецкого муниципального района							_____________________/ И.А. Горшкова

Исполнитель: Г.В.Коровина (3843) 77-91-77